## Product Backlog 01
| Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | EPICA/Componente | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU-00 | Configuración de entorno, repo Git y base de datos inicial. Entorno de desarrollo | Developer | Servidor/Repositorio | EPICA 0: Infraestructura 11ptos | 8 | 3 | 2 | 1 | Alta | Hecho
HU-09 | Como sistema, debo ejecutar respaldos automáticos de la base de datos para asegurar la integridad de los datos. | Sistema | Script de Backup |  | 3 | 2 | 2 | 1 | Alta | Hecho
H-10 |  | Developer | Proyecto en Figma |  | 8 | 5 | 1 | 1 | Alta | Hecho
HU-01 | Como usuario, quiero ingresar mediante correo y contraseña para acceder al sistema según mi rol. | Administrativo/Veterinario | Módulo Login / Auth API | EPICA 1: Seguridad 10ptos | 5 | 3 | 2 | 1 | Alta | Hecho
HU-02 | Como sistema, requiero proteger la información sensible (AES-256, HTTPS, hashing) para garantizar la seguridad. | Sistema | Middleware Seguridad |  | 5 | 3 | 2 | 1 | Alta | Hecho
HU-03 | Como administrativo, quiero gestionar los datos de contacto de los dueños para enviar recordatorios. | Administrativo | CRUD Dueños | EPICA 2: Usuarios/Módulo de reportes 13ptos | 3 | 2 | 2 | 1 | Media | Hecho
HU-04 | Como administrativo, quiero registrar, consultar y editar perfiles de pacientes vinculándolos a un dueño. | Administrativo | CRUD Pacientes |  | 5 | 3 | 2 | 1 | Alta | Hecho
HU-08 | Como administrativo, quiero generar reportes de gestión para visualizar el rendimiento de la clínica y la cantidad de pacientes atendidos. | Administrativo | Módulo de reportes |  | 5 | 2 | 2 | 2 | Alta | Hecho
HU-05 | Como administrativo, quiero agendar, cancelar o reprogramar horas en un calendario visual para evitar solapamientos. | Administrativo | Calendario Interactivo | EPICA 3: Agendamiento 8ptos | 8 | 5 | 2 | 2 | Alta | Hecho
HU-06 | Como veterinario, quiero registrar diagnósticos, tratamientos y recetas en una ficha histórica. | Veterinario | Historial Clínico Digital | EPICA 4: Clínica 8ptos | 8 | 5 | 2 | 2 | Alta | Hecho
HU-07 | Como usuario, quiero una interfaz intuitiva y responsiva para poder agendar citas en menos de 2 minutos. | Todos | Interfaz de Usuario (UI) | EPICA 5: UX/UI | 3 | 2 | 2 | 2 | Media | Hecho
HU-11 | Como usuario, quiero una interfaz intuitiva y responsiva para poder agendar citas en menos de 2 minutos. | Todos | Consumo de API Mindicador.cl |  | 3 | 2 | 1 | 3 | Media | Hecho

## Hoja1 (hidden)
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.